Приложение № 1

Программа

информатизации

МОУ СОШ № 12 ст. Анапской

Пояснительная записка.

В настоящее время дальнейшее развитие методики обучения во многом связывают с применением современных средств информационных технологий. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что традиционная школьная методика обучения уже достигла достаточно высокого уровня, и традиционными методами сложно добиться существенного повышения качества и эффективности учебного процесса.

Новые технические средства доказали свою незаменимость в школе. Они являются одной из гарантий успешной модернизации учебного процесса, будучи мощным источником информации, для самообразования.

Информатизация сельской школы так же направлена на и на преодоление информационного неравенства между селом и городом, на стирание психологического барьера у сельских школьников, устранения чувства собственной неполноценности и неуверенности в себе, способствует повышению конкурентоспособности выпускника сельской школы.

С новейшими техническими средствами связывают большую эффективность умственного воспитания, формирование навыков самостоятельности, сосредоточенной деятельности. Проблемы внедрения новых технологий не сводятся лишь к их эксплуатации. В центре внимания остается школьник, на которого ориентируется использование новейшей техники как инструмента познания, вписанного в учебный процесс.

Комплексным проектом, реализующим концепцию изменения всего уклада школы через внедрение новых образовательных технологий, стал проект «Информатизация системы образования», который начал реализовываться  Национальным фондом подготовки кадров в марте 2005 года в пилотных регионах.

Проект в полной мере следует установкам, заявленным в документах «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» и «Приоритетные направления развития образовательной системы РФ».

Проект направлен на системную интеграцию современных образовательных технологий в работу общеобразовательных учреждений.

Используя указанные документы, была разработана программа информатизации образования в МОУ СОШ № 12 ст. Анапской.

Цель:

- обеспечение активной учебной работы школьников.

- поддержка творческой работы педагогов и педагогических коллективов.

- обеспечение доступности качественных образовательных услуг для каждого заинтересованного школьника.

- интеграция школьных образовательных систем.

Задачи:

- обеспечение развития сложившейся методологии образования школы за счет использования преимуществ информационных технологий.

- внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую деятельность.

- обучение педагогических и руководящих кадров информационным технологиям.

- повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в области современных информационных технологий.

- осуществление через проектную деятельность с использованием информационно коммуникационной технологии адаптацию детей  к реальной жизни.

- формирование навыков использования информационно коммуникативной технологии для решения творческих образовательных задач.

- создание банка програмно-педагогичкских средств для использования компьютерной техники в учебном процессе.

- создание условий для индивидуального доступу к персональному компьютеру обучающихся и сотрудников школы.

- поддержка инноваций и инициативных педагогов школы, направленных на создание новой практики обучения и вне учебных форм образования.

- создание базы материалов методического и учебного характера.

# Основные направления информатизации школы

Продолжительность реализации 4 года:

- первый этап: 2005-2006

- второй этап: 2006-2008

- третий этап: 2008-2009

в настоящее время для нашей школы наиболее важной представляется работа по следующим направлениям информатизации образования:

  - Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования информационно- коммуникационных технологий в образовательном процессе( курсы по основам  информационно-коммуникационных технологий для начинающих, курсы по использованию ИКТ в образовательном процессе).

  - Организация образовательного процесса с использованием ИКТ (проведение уроков с использованием информационно-коммуцникационных технологий; написание учащимися совместно с учителями – предметниками презентаций, сайтов и программ по своей исследовательской деятельности; компьютерная поддержка уроков; переход от эпизодического применения ИКТ учителями предметниками  к системе).

  - Информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями (организация постоянного доступа в Интернет, участие в телекоммуникационных проектах, создание и поддержка школьного сайта, ведение переписки с учителями и учащимися других школ).

  - Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы данных; делопроизводство на ПК, внедрение управленческой БД, компьютерная поддержка расписания).

  - Дополнительное образование по информационно-коммуникационным технологиям (организация курсов, факультативов, профильных групп для профессиональной подготовки учащихся; создание банка данных результатов работы курсов, факультативов, профильных групп; дистанционное образование школьников и учителей школы).

  - Организация досуга школьников (вовлечение учащихся в проектную деятельность с использованием  средств ИКТ, работа студий детского компьютерного творчества, участие в сетевых образовательных проектах).

  - Организация доступа к средствам ИКТ и оказание помощи в их применении обучающимися и сотрудниками школы, проведение и консультирование проектной деятельности учащихся, связанной с применением ИКТ.

  - Создание банка данных образовательных ресурсов.

  - Обслуживание, ремонт, усовершенствование технических средств.

Этапы информатизации.

| Этап | Мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 этап 2005 – 2006 г. | Курсовая подготовка учителей в области информационно-коммуникационных технологий использование ИКТ в образовательном процессе. | Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования ИКТ в образовательном процессе. |
|  | Организация образовательного процесса с использованием ИКТ | Внедрение ИКТ в образовательный процесс. |
|  | Внедрение образовательных технологий в управленческую деятельность. | Создание школьной базы данных Делопроизводство на ПК Внедрение управленческих БД. |
|  | Формирование банка данных образовательных ресурсов | Создание медиатеки. Создание банка данных программного обеспечения. Знакомство учителей с программным обеспечением по предметам. |
|  | Организация досуга школьников. | Вовлечение учащихся в проектную деятельность с использованием средств ИКТ. |
|  | Организация постоянного доступа к средствам ИКТ для учителей и учащихся. | Доведение кол-ва ПК до 20 учащихся на 1 компьютер (норма по федеральной программе) |
| 2 этап 2006 – 2008 г. | Создание единой локальной сети школы. |  |
|  | Развитие информационно-управленческой системы. | Работа с управленческими БД. Компьютерная поддержка расписания. Обеспечение работы динамических разделов школьного сайта. |
|  | Развитие и совершенствование материальной базы школы. | Приобретение компьютеров для школы. Обновление уже имеющихся. Приобретение интерактивных досок. |
|  | Организация постоянного доступа к средствам ИКТ и Интернета. | Организация работы интернет-клуба. Консультирование по организации поиска материалов к урокам для учителей и учащихся. |
|  | Организация образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий. | Становление системы использования ИКТ учителями предметниками, формирование учебно-методических комплексов по различным предметам школьного курса, наполнение школьного сайта образовательными материалами для учителей и учащихся, создание и апробация тестов по предметам школьного курса. |
|  | Развитие банка данных образовательных ресурсов. | Накопление тематических энциклопедий и программного обеспечения по предметам. Систематизация имеющегося ПО. |
|  | Повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в области современных информационных технологий. | Создание информационного профиля для учащихся 1- классов, элективных курсов по ИТ . |
|  | Организация индивидуального образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий. | Создание информационно - методического кабинета, для индивидуальной работы учащихся и учителей. |
| 3 этап 2008 – 2009 г. | Развитие и совершенствование материальной базы школы. | Обновление компьютерной техники. Приобретение интерактивных досок. |
|  | Развитие банка данных образовательных ресурсов. | Становление библиотечного медиацентра. |
|  | Методическое сопровождение массового внедрения ИКТ в учебный процесс | Создание банка данных результатов работы учителей и учащихся в области ИКТ, использования созданных материалов в образовательной деятельности. |
|  | Совершенствование информационно-управленческой системы. | Полная автоматизация административной работы школы. |
|  | Обобщение опыта работы по созданию единого образовательного пространства для всех участников образовательного процесса | Публикация материалов методического и учебного характера. |

## План реализации программы

## информатизации МОУ СОШ № 12

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап 2005 – 2006 год. |
| 1 | Разработка и утверждение программы | Сентябрь 2005 | Павелко Ю.А. Рогозина С.Я. |
| 2 | Создание организационнного механизма реализации проекта | Сентябрь 2005 | Павелко Ю.А. Евдокинмова Н.В. Рогозина С.Я. |
| 3 | Создание условий для освоения и использования ИКТ технологий в школе. | Октябрь-январь 2005 | Павелко Ю.А. Евдокинмова Н.В. Рогозина С.Я. |
| 4 | Повышение квалификации педагогов в области информатизации | В ходе всего этапа | Павелко Ю.А. Рогозина С.Я. |
| 5 | Создание медиатеки. | 2005 | Гончарова А.А. |
| 6 | Апробация ЦОР нового поколения, новых учебно-методических материалов. | В ходе всего этапа | Рогозина С.Я. учителя предметники |
| 7 | Создание школьной БД. | Январь 2005 | Париева Т.И. |
| 8 | Подключение к сети Интернет. | Январь 2005 | Павелко Ю.А. |
| 9 | Знакомство учителей с программным обеспечением по предметам | В ходе всего этапа | Евдокинмова Н.В. Рогозина С.Я. |
| 10 | Вовлечение учащихся в проектную деятельность с использованием средств ИКТ. | 2006 | Рогозина С.Я. |
| 11 | Проведение интегрированных уроков с использованием средств ИКТ. | 2006 | Рогозина С.Я. Учителя предметники |
| 12 | Подготовка и проведение внеклассных мероприятий с использование средств ИКТ. | В ходе всего этапа | Рогозина С.Я. Классные руководители |
| 13 | Создание Web-странички школы для сайта УО | Апрель- май 2006 | Рогозина С.Я. |
| 14 | Корректировка плана следующего этапа реализации проекта | Май 2006 | Павелко Ю.А. Евдокинмова Н.В. Рогозина С.Я. |
| 2 этап 2006 – 2008 год. |
| 1 | Пополнение медиатеки новыми ЦОР по предметам, методическими мультимедийными средствами, мультимедийными справочными средствами. | В ходе всего этапа | Павелко Ю.А. Гончарова А.А. |
| 2 | Оснащение учебных кабинетов средствами ИКТ. | По мере поступления средств | Павелко Ю.А. |
| 3 | Оказание методической помощи учителям –предметникам, использующим средства ИКТ в учебном процессе. | В ходе всего этапа | Рогозина С.Я. |
| 4 | Организация обучения создания простейших мультимедийных пособий для использования в учебном процессе. |  | Рогозина С.Я. |
| 5 | Создание цифровых учебных ресурсов учителями и учащимися для использования в образовательном процессе. | В ходе всего этапа | Рогозина С.Я. Учителя предметники |
| 6 | Организация доступа к Интернет через АDSL-модем. | Декабрь 2006 | Павелко Ю.А. |
| 7 | Организация работы информационно-методического кабинета. | Январь 2007 | Павелко Ю.А. Евдокимова Н.В. Рогозина С.Я. Сергиенко Г.А. |
| 8 | Создание Web-сайта школы. | 2007 | Евдокимова Н.В. Рогозина С.Я. |
| 9 | Увеличение количества ПК, используемых в образовательном процессе. | По мере поступления средств | Павелко Ю.А. |
| 10 | Приобретение и освоение работы с интерактивной доской. | По мере поступления средств | Павелко Ю.А. Рогозина С.Я. |
| 11 | Организация дистанционного обучения учащихся и учителей | 2008 | Евдокимова Н.В. Рогозина С.Я. |
| 12 | Вовлечение учащихся в проектную деятельность с использованием средств ИКТ. | В ходе всего этапа | Рогозина С.Я. учителя- предметники |
| 13 | Создание 2-го компьютерного класса | 2008 | Павелко Ю.А. Рогозина С.Я. Сергиенко Г.А. |
| 14 | Распространение накопленного опыта использования средств ИКТ в образовательном процессе. | В ходе всего этапа | Учителя-предметники |
| 15 | Анализ результатов работы учителей и учащихся с использованием средств ИКТ. | Май 2008 | Павелко Ю.А. ЕрмакО.М. Сергиенко З.Л. Евдокимова Н.В. Павлова О.Л. |
| 16 | Корректировка плана следующего этапа реализации проекта | Май 2008 | Павелко Ю.А. Евдокинмова Н.В. Рогозина С.Я. |
| 3 этап 2008 – 2009 год. |
| 1 | Обеспечение работы динамических разделов школьного сайта. | В ходе всего этапа | Евдокинмова Н.В. Рогозина С.Я. |
| 2 | Создание и апробация системы компьютерных тестов по предметам школьного курса. | В ходе всего этапа | Ермак О.М. Сергиенко З.Л. Евдокимова Н.В учителя-предметники |
| 3 | Увеличение количества ПК, используемых в образовательном процессе, обновление уже имеющихся. | По мере поступления средств. | Павелко Ю.А. Сергиенко Г.А. |
| 4 | Совершенствование информационно-управленческой системы школы | 2008-2009 | Павелко Ю.А. Ермак О.М. Сергиенко З.Л. Евдокимова Н.В. Павлова О.Л. Париева Т.И. |
| 5 | Реализация Интернет-проектов. | В ходе всего этапа | Евдокимова Н.В. Рогозина С.Я. учителя-предметники |
| 6 | Интернет - поддержка профессионального развития учителей школы. | В ходе всего этапа | Евдокимова Н.В. |
| 7 | Совершенствование дистанционной формы обучения | В ходе всего этапа | Евдокимова Н.В. |
| 8 | Обобщение опыта работы по созданию единого образовательного пространства школы. | Декабрь 2009 | Павелко Ю.А. Ермак О.М. Сергиенко З.Л. Павлова О.Л. Евдокимова Н.В. |
| 9 | Подведение итогов реализации программы. | Декабрь 2009 | Павелко Ю.А. Ермак О.М. Сергиенко З.Л. Павлова О.Л. Евдокимова Н.В. |